## Sheet1
问题分类 | 序号 | 问题描述 | 开发人员回复 | 可修改 | 不修改 | 已修改 | 需要确认 | 修改人 | 修改进度 | 计划完成时间 | 实验室意见 | 备注
规范操作即可解决 | 1 | 应实现：填写完数据就显示计算结果 | 失去焦点后才能完成计算 |  | √ |  |  |  | 不修改 |  |  |  | 不修改
| 2 | 方案模版管理处，取消“误差小数位”等显示 | 此处为共用区域，不使用的实验室可以忽略 |  | √ |  |  |  | 不修改 |  |  |  | 待确认
| 3 | 重置功能将全部表格都清空了，希望增加删除功能 | 为保证数据安全，不支持删除操作 |  | √ |  |  |  | 不修改 |  |  |  | 已确认
实验室需求变更 | 1 | 平衡负载中的y化整，改名为γ，去掉化整 | 原来的需求是带有化整下标的，将进行修改 | √ |  |  |  | 马成 | 待修改 | 2017-07-20 |  |  | 待修改
| 2 | 24h变差（%）和8h变差改变量（%）中报告中如果没有填写数字的话，要标示成/如下图，并且需要将方框中内容右移动一点 | 原来的需求并未提出，将进行修改 | √ |  |  |  | 刘清霞 | 待修改 | 2017-07-21 |  |  | 已修改
| 3 | 检定项目之间去掉空行 | 如果去掉所有都会去掉，其他实验室一样，需要确认 |  |  |  | √ |  | 待确认
| 4 | 受理单位、地点可以为默认值 | 将进行修改 | √ |  |  |  | 谢承忠 | 待修改 | 2017-07-20
| 5 | 原始记录和报告中标准器信息的“有效期至”的格式应该为xxxx-xx-xx，间隔为- | 当初参考的597-2005规程的日期格式是/ |  |  |  | √ |  | 待确认
| 6 | 指示仪表实验室1005-2055规程中示值误差的额定电压由下拉列表改成文本框 | 如果确认开发将进行修改 |  |  |  | √ | 马成 | 待确认 | 2017-07-17
| 7 | 检定时:结论说明为“其他说明”；校准时:为“校准说明” | 如果确认开发将进行修改 |  |  |  | √ | 刘清霞 | 待确认 | 2017-07-21
| 8 | 在检定原始记录中将检定及说明改为检定结论：其他说明 | 如果确认开发将进行修改 |  |  |  | √ |  | 待确认
| 9 | 点击同意送批准没有反应 | 原先是本实验室检定本实验室审核，后来周博士要求有资质的人员才能审核，程序进行修改后未及时测试导致此问题 | √ |  |  |  | 谢承忠 | 待修改 | 2017-07-20
| 10 | 审核时间太长 目前操作复杂，需要反复操作原始记录和报告页面，希望在预览情况下同时查看原始记录和证书。 | 请明确到底想怎么看，才能进行程序修改。因为此处已经修改一次 |  |  |  | √ |  | 待确认
| 11 | 电能实验室上传按钮去掉 | 上传与发送审核功能不同，如果去掉一旦上传出错无法重新上传需要驳回才可；不修改 |  | √ |  |  |  | 不修改
实验室新需求 | 1 | 数表单相反向值没有自动计算出来（已解决） | 反向值实验室6月份提出来的新需求，而且6月份已经实 |  |  | √ |  |  | 已修改 | 2017-06-15
| 2 | 在方案管理中，不同量程要做到将误差、不确定度的小数位数设定好。在实验室录入数据环节只关注试验数据填写即可 | 各实验室的各规程，即使同一规程在不同情况都是不一样的，我们无法实现数表单相的特殊化。在实验室录入环节已经能够支撑他不同的量程小数位数不同。 |  | √ |  |  |  | 不修改
| 3 | 数表三等实验室打印excel调整比较多，希望系统能够实现分页根据实际情况自动调整 | 实验室无法总结出明确的规则，不支持；实验室检定人员调下分界线进行保存即可与原来的execl操作比没有区别并没有增加工作量，赵工那边看到也是一份不需要调整的报告。相反我们已经自动给出调整模式，应该比以前操作少一步。 |  | √ |  |  |  | 不修改
| 4 | 上传支持word，同时实现审核和批准环节的电子签名 | 之前沟通说以后都统一execl了，系统是基于excel实现了，实现了报告的录入和上传。请实验室人员将word转化成excel进行上传。 |  | √ |  |  |  | 不修改
| 5 | 实验室检定环节希望原始记录和证书都能看到 | 以前只需要看原始记录即可，现在新增加了审核之后在实验室检定环节看证书的需求。如果确认将进行修改。 |  |  |  | √ |  | 待确认
需求未明确导致 | 1 | 不确定度页面进行修改，区别绝对不确定度（uA、uB、uC、U）和相对不确定度（uArel、UBrel、UCrel、Urel）其中相对不确定度uArel在文本框后面追加%，要求uB uC、U、扩展不确定度为；绝对不确定度计算出来是什么就是什么，不用指数形式展示。合成不确定度和扩展不确定度都是有效数字位数为2位（只入不舍）。“扩展不确定度为”默认等于合成不确定度，但是可以选择是%还是指数形式展示。 | 我们曾看到标准设备的上级检定报告/校准报告中都是指数形式，也是数表三实验室同意的，周博士并未及时。为了满足报告的展示需求，目前我们需要明确的规则。 |  |  |  | √ |  | 待确认
| 2 | 数表三变送器项目的通道顺序可以进行调整，因为不同的设备通道类别不同 | 原来没有提此规则，与现在规则冲突，因此无法解决。建议数量不多的话采用数据上传的方式实现。 |  | √ |  |  |  | 不修改
| 3 | 电能y改为γ，格式斜体 | 因为和y即为相似，系统上线2017-04上线后后实验室未及时反馈问题，是在2017-07-10上才反馈的。将进行修改 | √ |  |  |  | 刘清霞 | 待修改 | 2017-07-21
| 4 | 直流实验室中JJG 315-1983 直流数字电压表试行检定规程误差有误，应该为：误差=（标准值-实际值）/实际值*100% | 需要直流实验室再次确认，才能进行修改。因为同样的规程，在不同的实验室算法有时候不一致 |  |  |  | √ |  | 待确认
| 5 | 能够实现自动识别超差点 | 没有能明确统一的规则，不支持 |  | √ |  |  |  | 不修改
早期已解决问题 | 1 | 数表三仪置页眉打印在数据上的问题 | 此问题5月份发现，在6月份已经解决 |  |  | √ |  |  | 已修改 | 2017-06-15
| 2 | 电阻单位没有实现联动 | 此问题6月份已经解决 |  |  | √ |  |  | 已修改 | 2017-06-15
系统问题 | 1 | 周博士提出原始记录和报告中字体、行间距、检定项目间隔等未按要求 | 检定证书/校准证书答复：基于比原始记录列少的情况，可以设置成12号字体，但是会出现个别数据显示不全，报告生成后需要进行手工调整。 | √ |  |  |  |  | 待修改
| 2 | 校准原始和证书，统一将校准员、核验员改成校准、审核 |  | √ |  |  |  | 刘清霞 | 待修改 | 2017-07-21
| 3 | 上下左右键移动录入数据 | 现在部分实现了上下左右键的移动。另外一部分是否能够实现需要确认开发评估开发难度和工作量，目前系统支撑tab键的逐行移动。 | √ |  |  |  | 白涛 | 待修改 | 大部分完成，个别检测项不满足要求需要统计，再想解决方案
| 4 | 电能实验室相关检定项目去掉小数位数 | 将进行修改 | √ |  |  |  | 马成 | 待修改 | 2017-07-20
| 5 | 等级改为准确度等级，并统一放到左边 | 将进行修改 | √ |  |  |  | 马成 | 待修改 | 2017-07-18
| 6 | 不平衡负载γ化整应该比准确度等级多一位 | 将进行修改 | √ |  |  |  | 马成 | 待修改 | 2017-07-17
| 7 | 所有cos为正体，其后的字母为斜体 | 将进行修改 | √ |  |  |  | 刘清霞 | 待修改 | 2017-07-21
| 8 | 不平衡负载证书中Ib中取得原始记录的值是错误的 | 将进行修改 | √ |  |  |  | 白涛 | 待修改 | 2017-07-17
| 9 | 电能标准偏差估计值数字重复 | 将进行修改 | √ |  |  |  | 马成 | 待修改 | 2017-07-17
| 10 | 原始和报告中8h变差改变量（%）根据规程改为8h误差改变量（%） | 将进行修改 | √ |  |  |  | 马成 | 待修改 | 2017-07-17
| 11 | 24h变差（%）和8h变差改变量（%）中原始记录中如果没有填写数字的话，要标示成/ | 将进行修改 | √ |  |  |  | 刘清霞 | 待修改 | 2017-07-21
| 12 | 原始记录中平衡负载时有功电能误差前两列要窄一点，原始记录和报告都要做相关修改 | 需要开发确认后进行修改 | √ |  |  |  | 程博 | 待修改 | 2017-07-17
| 13 | 不平衡负载时有功电能误差和电能标准偏差估计值列宽度修改，原始记录和报告都要做相关修改 将量程（Un、Ib）变成两行展示，适度增加cos的宽度，量程中的内容：例如单相10V5A,换成两行展示，适度增加cos等列的宽度 | 需要开发确认后进行修改 | √ |  |  |  | 程博 | 待修改 | 2017-07-17
| 14 | CNAS校准证书的信息页的页码展示有问题 | 需要开发确认后进行修改 | √ |  |  |  | 刘清霞 | 待修改
| 15 | 去掉下一步按钮 |  | √ |  |  |  | 谢承忠 | 待修改 | 2017-07-17
| 16 | 电能实验室脉冲常数追加单位后缀imp/kWh，并在原始记录和报告中显示出来 | 将进行修改 | √ |  |  |  | 谢承忠刘清霞 | 待修改 | 2017-07-21
| 17 | 报告信息查询有误，周博士反馈对流程的状态查询不对 | 我方将彻查问题原因，进行修改 | √ |  |  |  | 谢承忠 | 待修改 | 2017-07-20
不是问题 | 1 | 指示仪表送审核了，周博士看不到 | 我方将彻查问题原因，进行修改 |  |  |  | 需问题重现 |  | 待确认
| 2 | 标准器具选择界面希望直接选择，不用点击准确度等级，追加准确度等级、证书编号、证书有效期字段 | 因为要求考虑一个标准器下会有多个等级和证书同时有效的情况，所以只能选择 |  | √ |  |  |  | 不修改
| 3 | 发现原始记录和报告中信息页的计量器具的编号出现了换行 | 因为这个比较长，解决方案，出现这样的缩小显示，是否可以接受，但是一旦设定缩小显示，不论多长都会缩小，所以不建议改，出现这种特例建议手工调整一下，毕竟这种是少数。另外扩宽了此表格其他表格将变窄 |  | √ |  |  |  | 不修改 |  |  | 少数情况建议手动调整
| 4 | 指示仪表实验室需要使用IE浏览器才能工作 | 由于指示仪表电脑有点特殊，所以只能使用ie浏览器工作，但是不影响其正常工作。 |  | √ |  |  |  | 不修改
| 5 | 是否可以撤回待审核的文件 | 由于文件审核不通过驳回即可，另外实验室需要撤回待审核的文件，需要判断领导是否打开正在审核的文件，需要领导点击撤销审核，实验室才能撤回，所以增加了领导的工作量，不予解决。 |  | √ |  |  |  | 不修改
| 6 | 报告打印环节，报告封面不全 | 不会出现封面不全的现象，需要赵工进行演示 |  |  |  | 需问题重现 |  | 待确认 |  |  | 需要问题重现
其他问题 | 1 | 电脑启动较慢 | 电脑硬件问题与系统无关，还是需要大家彻查一下。 |  | √ |  |  |  | 不修改
| 2 | 每次打印委托单需要设置成横向，能否一次设定好，不用调整 | 在我们的笔记本和赵工的笔记本上设定好后，以后就可以使用了，因此我们判断是赵工台式机打印机驱动未装好等问题导致的，需要相关专业人士协助解决。 |  | √ |  |  |  | 不修改
Note on C5: 作者: 是只取消化整的字样，还是需要取消化整的功能
Note on C12: 作者: 没看懂
Note on C21: 作者: 没看懂
Note on C31: 作者: 能不能让他忽视，不进行修改