## Sheet1
序号 | 问题描述 | 解决方案 | 原需求说明 | 需求类型 | 预估工作量 | 紧急度 | 备注
1 | 系统中不确定度算法为“四舍六入奇进偶不进”，现需求为“只入不舍” | 需要开发人员写一套“只入不舍”的算法 | 原需求没有明确的进位说明 | 需求变更 |  | 紧急 | 如果规则还需要明确，则先确定调研时间再确定开发整改时间，且明确责任方
2 | 直流实验室： （1）电阻箱因中间值计算保留小数位不够（JJG982-2003/示值误差 的实际值及误差不对(应该是带出的实际值小数位不对)），导致误差计算问题； （2）不确定度评定部分计算相对不确定度时，实际值需要有单位。 | 1.现已与直流实验室人员明确带出规则，开发人员正在研讨实现方案 2.不确定度单位与不确定度多样化方案一起开发实现 | 原需求没有给出带出规则 | 新增需求 |  | 紧急 | 确认规则如下：以允许误差为准：误差小数位比允许误差多一位，带出实际值有效位数比误差小数位多一位。比如允许误差为±0.02%即0.0002，则误差要求为0.001%数量级即0.00001，小数位为5位，则实际值带出规则为有效位数6位
3 | 不确定度问题，系统应能够让实验人员自行选择评定方式（即“相对误差不确定度”、“绝对误差不确定度”）、参与不确定度评定数据格式（即：“测量值”、“相对误差”、“绝对误差”，如果录入的是“测量值”，还需要提供能够将其通转换为“相对误差”和“绝对误差”的功能）、不确定度评定结果（“相对不确定度”、“绝对不确定度”）、不确定度表示形式（“小数形式”、“指数形式”）； | 该需求为不确定度评定的多样化需求，工作量大且需要实验室明确给出规则：告诉我们如何实现选定“相对不确定度”和“绝对不确定度”以及将测量值进行“相对误差和绝对误差间的转换” | 原需求没有该部分的需求说明 | 新增需求 |  | 紧急
4 | 用户权限，需要支持一个实验人员进行多个实验室的检定（目前只能一个人分配到一个实验室进行检定） | 采用目前的规则试行，权限分配可选，后续逐步完善（可实现1.人员管理的所有权限勾选2.一个人员可进行多个实验室检定） | 原需求为根据实验室进行 | 需求变更 |  | 一般
5 | 委托单和二维码打印机切换后每次都需要手动选择纸张类型及纸张方向 | 该问题初步判定为系统软件问题，组织研发人员进行其他系统的切换测试 |  |  |  | 紧急
6 | 能够实现自动识别超差点 | 目前实验室提供的规则与实际应用的规则不符，请确认明确可执行的规则，而不是一个笼统的无法明确为可实现规则的简述 | 原需求没有给出超差规则 | 新增需求 |  | 一般
7 | 应能按送检单位统计各单位的送检量、已完成检定的数量、报告出具的数量。 | 写一个视图，按照实验室给定的规则将数据抽取，写代码做出统计数据的展示；（需要记录送检单位资产变更信息以变统计变更前后所属集团的送检量） | 原需求给出的报表需求中没有这部分 | 新增需求 |  | 一般
7 | 维护送检单位的相关信息，在新建委托单的时候，根据送检单位自动带出（地址、邮编传真等）相关信息。 | 在送检单位维护页面增加 单位地址、邮编传真等 | 原需求无明确说明 | 需求变更 |  | 一般
8 | 指示仪表实验室： （1）功率表算法问题导致误差不对； （2）功率表原始记录分页问题，有半字现象 | 1.需求调研阶段功率表与电压电流表规则一样，现发现原规则无法满足实际需求，我们已经新增功率表页面来解决该问题，具体实现规则还需要与指示仪表实验室人员沟通；2.证书分页问题已解决，原始记录分页问题尽快解决 | 原需求为功率与电压电流一样只是单位采用功率 | 需求变更 |  | 紧急 | （指示值/满格值*电压*电流*功率因数-平均值）/（电压*电流*功率因数） （需要与客户确定在哪里展现功率因数及满格值，原始及证书中是否需要展示）
9 | 电子签名问题： （1）电子签名应符合中华人民共和国电子签名法（受控+加密）； （2）电子签名字号偏小，建议可以再放大一些，比较符合实际情况 （3）在送检、审核、批准环节添加对应人员电子签名（目前系统中是批准后统一加电子签名） | 1.后期采用key加密进行签名安全加密 2.在规定纸张上（田字格）重新采样 3.原始记录：审核通过后电子签名； --证书：领导批准后加电子签名。 | 原需求无签名受控 原需求的电子签名的位置行高均根据实验室给出的标准模板 | 1.新增需求 2.需求变更 |  | 紧急
10 | 计量标准问题： （1）计量标准装置和计量标准器建议区分维护； （2）维护标准设备信息时，信息填完保存后，页面直接跳转到维护信息首页，建议返回到该设备的定位页。 | 1.调研阶段实验室提出“一个标准器会同时对应多个证书和不同类别的标准器信息”，如这种情况存在，则分区维护无法实现 2.器具维护后不跳转首页正在研究实现方案 | 原需求为一个标准器会有同时多证书的情况 | 需求变更 |  | 一般
11 | 单相数表实验室：JJF1587-2016（单相）模板中应为相对误差，不是绝对误差 | 需要与数表单实验室人员明确哪个规程哪个算法及具体的相对误差算法 |  | 需求变更 |  | 紧急
12 | 证书格式问题： 1、页边距（需要考虑装订线） 2、标准器的外框占满页面（参考中国计量院的报告） 3、字体（TimeNewRoman）及字号压缩、对齐调整 | 格式问题需要实验室给出规则，我们按照规则制作电子出模版，实验室认可后我们做调整即可实现 | 原需求是按照实验室给出的标准模板 | 需求变更 |  | 紧急
13 | 显示值，标准值的小数位数不同，有效记录位数，需要实验室给出详细规则，实现自动补零的功能 | 需要实验室给出详细规则，实现自动补零的功能 | 原需求没有该部分内容 | 新增需求 |  | 紧急
14 | 证书交付（客户领取签字）前后（审批后领取前）的处理流程 | 增加一个功能模块，处理证书收回及再次出具证书（规则需要实验室给定） | 我记得开始是由报告回收的，是后来要求去掉了吗？ |  |  | 一般
15 | 实验室系统已预留与电能表/互感检测装置的接口集成扩展功能，但涉及到检验装置侧厂商开发工作及费用等还未实现 | 要检定装置厂商开发人员做相应开发工作
原需求是指当时客户签字的需求规格说明书